## Cronograma semanal
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
Instructor: | MARIA TERESA SALCEDO |  |  |  | Semana del (lunes): | 2026-10-26
Programa: | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO |  |  |  | Al (viernes): | 2026-10-30
Proyecto | FoodSaver
REGISTRO SEMANAL DE ACTIVIDADES POR ROL
Jornada | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Resumen de la semana | Control de Cambio
|  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  | Github
Frontend Dilan |  | Se agrego el boton de modo oscuro y claro ademas de colocar esa funcion de que la pagina cambie de oscuro a claro ademas elimine sede en la tabla de alimentos y inventario elimine el menu de ayudas |  | Se agrego carrusel de fotos con transicion de imagen se agrego 3 imágenes | Se arreglo lo de iniciar sesion que no se podia ver las letras y se agrego un emoji |  |  | https://github.com/elkindavidtorresbolivar219-eng/foodsaver_general/tree/Dilan
Frontend Israel |  |  |  | Eliminacion de seccion en alimentos, duplicada | Se agregó vista de meta individual, cada mesa tiene una meta individual |  |  | https://github.com/elkindavidtorresbolivar219-eng/foodsaver_general/tree/israel
LIDER - Backend, Documentador Elkin |  | Colocar un medal al precionar el boton editar en alimentos registrados en el modulo de inventario |  | añadi la funcionalidad del modal para editar alimentos registrados | Investigacion sobre la correcta implemenacion de los diferentes roles |  |  | https://github.com/elkindavidtorresbolivar219-eng/foodsaver_general
Backend, Tester Jose yepez |  | Se elimino la sede en el codigo de app.py, schemas.sql,app.js, y se elimino de su base de datos |  | se modifico la vista ventas y se arreglo una ruta de imagen erronea en el index | Arregle el problema de los provedores, conecte los alimentos por proveedor, arregle el problema duplicado de mesas |  |  | https://github.com/elkindavidtorresbolivar219-eng/foodsaver_general/tree/jose
Escriba el nombre de cada rol en la columna A (reemplace 'Rol 1…4') y en cada día lo que realizó. Las fechas se toman de la semana indicada arriba.
Note on G3: Escriba la fecha del lunes de la semana. Las fechas de cada día se calculan solas.